SKAIDROJOŠS APRAKSTS

| Pasūtījums: | Nr. 14-13-2 |
| --- | --- |
| Būvobjekta nosaukums: | Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas. Izmaiņu projekts 2 pie 19.06.2015.apstiprinātā projekta ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (Būvatļauja Nr.BV-15-707-abv/c) |
| Adrese: | Aspazijas bulvāris 3, Rīga |
| Stadija: | IZMAIŅU projekts |

|  | - VISPĀRĪGĀ DAĻA. - IZMAIŅAS ĢENERĀLPLĀNA RISINĀJUMOS. - IZMAIŅAS ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMOS. - IZMAIŅAS BK RISINĀJUMOS. - IZMAIŅAS DOP RISINĀJUMOS. |
| --- | --- |

VISPĀRĪGĀ DAĻA

Objekta ,,Īslaicīgas lietošanas būves – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas’’ Tehniskā projekta izmaiņu būvprojekts 2, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja un SIA „NAMS” līguma pamata, ievērojot Rīgas Pilsētas Būvvaldē 2014. gada 14. aprīlī izsniegtā Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. BV-14-4408-nd un Latvijā pastāvošās normatīvās prasības, kā arī uz izstrādāto Tehnisko projektu (19.06.2015 atzīme tehniskajā projektā par projektēšanas nosacījumu izpildi Nr. BV-15-707-abv/C) un 14.01.2016. saskaņoto Izmaiņu projektu.

Izmaiņu projekts paredz korekcijas projekta sadalījumam būvdarbu kārtās. Paredzēts no iepriekšējā 2.kārtas būvdarbu apjoma atsevišķi izdalīt dekorāciju piegādes platformu uz Jauno (piebūves) zāli- platformas PL-2 izbūvi, kā arī izbūvēt jumta segumu 1.kārtā izbūvētajām platformām. Platformas PL-2 konstrukciju izbūves nodrošināšanai bez pārējo nojumes konstrukciju izbūves tiek paredzēta 2 papildus kolonnu izbūve zem platformas nesošajām sijām uz ass 1.

Iepriekšējie 2.kārtas būvdarbu apjomi tiek sadalīti 2. un 3.kārtā.

Izmaiņas paredzētas ĢP, AR ,BK, DOP sadaļu rasējumos.

Izmaiņas tiek veiktas, neradot izmaiņas labiekārtojuma un ārējo inženiertīklu risinājumos, neveicot jaunus pieslēgumus pilsētas un valsts iestāžu pārvaldītiem inženiertīkliem, nemainot esošās pieslēguma jaudas un tehniskajos noteikumos noteiktos nosacījumus.

Veiktās korekcijas nemaina projekta tehniski ekonomiskos rādītājus, fasādes risinājumus, novietojumu un būvapjomu, nerada izmaiņas projekta ugunsdrošības risinājumos, satiksmes organizācijas risinājumos, saskaņotajos inženiertīklu risinājumos.

GP risinājumus, kas netiek koriģēti ar šo korekciju sējumu skatīt 2015.gada 19.jūnijā Rīgas pilsētas būvvaldē akceptētā projekta „Īslaicīgas lietošanas būvei - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas” (akcepta nr.BV-15-707-abv/C) GP sējumā, 14.01.2016. saskaņotajā Izmaiņu projekta sējumā, kā arī autoruzraudzības žurnālā un tam pievienotajās skicēs.

Izmaiņu projekts izstrādāts uz aktualizēta, SIA "DELTA" 2016.gada 21 jūnijā veikta topogrāfiskā uzmērījuma.Absolūtās augstumu atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).

Korekciju risinājumi izstrādāti atbilstoši Pasūtītāja projektēšanas uzdevumam, LBN un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

IZMAIŅAS ĢENERĀLPLĀNA RISINĀJUMOS.

- Tiek koriģēts dalījums būvdarbu kārtās – kārtu robežas.

2.kārta tiek sadalīta 2. un 3.kārtā.

- Tiek koriģētas piezīmes – atsauces uz 2.kārtu.

- Tiek paredzēta esošā tērauda rampas uz piebūves 1.stāvu (zem izbūvējamās platformas PL-2) pagaidu demontāža (pārvietošana) uz būvdarbu laiku.

- Ar šīm korekcijām tiek mainītas projekta ĢP sadaļas lapas ĢP-1/A, ĢP-2/A un

ĢP-4/A.

IZMAIŅAS ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMOS.

- Lai nodrošinātu nepieciešamo dekorāciju piegādi arī Jaunajai zālei pirms visas nojumes izbūves paredzēts platformu PL-2 izbūvēt atsevišķi no nojumes. Neatkarīgas izbūves nodrošināšanai tiek paredzēta 2 papildus kolonnu izbūve uz urbto pāļu pamatiem (analogiem kā 1.kārtā) zem platformas sijām uz ass 1. Skatīt BK daļā.

- Lai nodrošinātu 1.kārtā izbūvēto dekorāciju platformas PL-1 un esošās platformas aizsardzību pret nokrišņiem līdz nojumes izbūvei paredzēta jumta segumu izbūve uz jau izbūvētajām jumta nesošajām konstrukcijām- daļēja jumtu J-2, J-3 izbūve asīs1-3 ( virs 1.kārtas izbūves ).

- Tiek atbilstoši koriģētas kārtu robežas un piezīmes.

- Tiek atbilstoši koriģēta - sadalīti apjomi pa kārtām jumta segumu un jumta elementu specifikācijā.

- Ar šīm korekcijām tiek mainītas projekta AR sadaļas lapas AR-0-01, AR-1-01,

- AR-1-02, AR-1-03, AR-1-04, AR-2-03, AR-2-04, AR-2-05.

- IZMAIŅAS BK RISINĀJUMOS.

- 2.kārtā plānoto konstrukciju (platforma PL-2) neatkarīgai izbūvei (atsevišķi no 3.kārtā plānotajām konstrukcijām), nepieciešams papildus izbūvēt 2 kolonas, to pamatus (urbti pāļu pamati) un saistošās sijas. Detalizētus risinājumus un aprakstus skatīt sējumā Nr.3/B.

- IZMAIŅAS DOP RISINĀJUMOS.

DOP sadaļā detalizētāk tiek aprakstīta augstāk minēto risinājumu izbūves kārtība, nemainot izbūves tehnoloģijas.

Sastādīja:							             M.Dakteris

Būvprojekta vadītājs:						              S.Ņikiforovs